**Отчет**

**о выполнении планов по устранению недостатков,**

**выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания в Красноярском крае**

**за 2021 год**

**Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания**

**«Комплексный центр социального обслуживания населения «Бородинский»** *(наименование организации)*

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия, по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Сведения о ходе реализации мероприятия | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| плановый срок реализации  мероприятия | фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Согласование с министерством по приобретению информационного тактильно - сенсорного терминала «Tactile-VERT-43/V» (напольный компьютер с сенсорным экраном со специальной тактильной панелью управления и программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями здоровья) | Проведение аукциона по приобретению оборудования, работы по монтажу 07.2021 | Аукцион проведен в 10.2021г.  Оборудование поставлено 01.2022г. |